## Export
Code Affaire | Code OEIE | Groupe | Etat | Archiveur | Retard | Commentaire | CAFF | Commentaire désactivation | Code Sous-justif | Sous-justification | Date création | Code justification | DLR | Justification | Centre | Code opération | Zone | Opération | Commune | Type opération | N° voie | Triplet GDP | Voie | Projet générique | DRE Min | Bloc note | Etude en ligne | Visite terrain | DLR initiale | Date agrément | Date réalisation | Date désactivation | Date archivage | Affaire | Domaine | Commentaire historique | GCBLO Date injection OEIE dans Unir | GCBLO résultat de l’injection OEIE dans Unir | GCLO détail injection OEIE dans Unir | GCBLO Type commande d’accès | GCBLO Date réception commande accès | GCBLO Etat commande accès | GCBLO détail Commande accès | GCBLO n° commande accès | GCBLO date réception fin de travaux | GCBLO version fin de travaux | GCBLO Etat Fin de travaux | GCBLO détail Fin de travaux | GC BLO AS Données | POC date retour | OEIE Date MAJ Tigre | OEIE Date MAJ 42C | STE CAFF Ref | STE OEIE Date envoi étude | STE OEIE Date remise étude | STE Refus Etude | STE Validation Etude | STE Cause Retard | STE Commentaire | POC Prise Rdv client | POC Rdv Client | POC Commentaire | POC Indicateur | POC date prévue fin tx | POC date fin tx | POC date contractuelle dispo client | OEIE Auteur Maj.Tigre | OEIE Auteur Maj.42C | OEIE Envoi DOC | OEIE Cause retard | OEIE retour doc | OEIE refus doc | Présence ComLab | Date du dernier ComLabs | Limite validité COMLAB
A1501089 | AUX501504 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | TRPOI//09/09/15 POI SANS MES 08/09/15 PIL OEIE affectée OEIE liee AUX501235 | SCOPELG | ----- | QF | ----- | 2015-09-08 | NP | 2015-09-28 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | SEN | 3J15YN | XXP | 068CUX RAC CLI AFF CU P | PARON (89287) | POI | 23 | LCUNP | AVENUE JEAN JAURES | 68 | 2015-09-15 | ----- | ----- | ----- | 2015-09-22 | 2015-09-10 | 2015-09-18 | ----- | 2018-08-23 | AS1514290 - 1516616 | Production Réseau | 08/09/15 PIL OEIE affectée OEIE liee AUX501235 TRPOI//09/09/15 POI SANS MES 08/09/15 PIL OEIE affectée OEIE liee AUX501235 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | CAFREFBF | 2015-09-08 | 2015-09-09 | ----- | 2015-09-10 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2015-09-28 | ----- | 2015-11-26 | ----- | Non | #VALUE! | #VALUE!
A1600518 | AUX600570 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | 18/04/16 POI SANS MES, GC A DEBOUCHER | SCOPELBU | ----- | QF | ----- | 2016-04-15 | NP | 2016-05-06 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | SEN | 3J16YN | XXP | 068CUX RAC CLI AFF CU P | PARON (89287) | POI | 6 | LCUNP | RUE DE L'ARTISANAT | 68 | 2016-04-20 | ----- | N | ----- | 2016-05-02 | 2016-04-18 | 2016-05-02 | ----- | 2018-07-16 | DEBOUCHAGE CONDUITES | Production Réseau | 18/04/16 POI SANS MES, GC A DEBOUCHER | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | KALAMASP | 2016-04-15 | 2016-04-18 | ----- | 2016-04-18 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2016-05-06 | ----- | 2016-05-06 | ----- | Oui | 2016-04-18 | 2016-05-03
----- | AUX600961 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | 13/07/16 POI SANS MES THD C2E OBS 4 PAIRES - CT 03.86.18.03.50 | SCOPELBU | ----- | QF | ----- | 2016-06-29 | NP | 2016-07-25 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | AUX | 3J16YN | MXB | 068CUX RAC CLI AFF CU P | AUXERRE (89024) | POI | 32 | LCUNP | AVE JEAN JAURES | 68 | 2016-07-06 | ----- | ----- | ----- | 2016-07-13 | 2016-07-19 | 2016-08-01 | ----- | 2018-07-16 | ----- | Production Réseau | THD C2E OBS 4 PAIRES - CT 03.86.18.03.50 13/07/16 POI SANS MES THD C2E OBS 4 PAIRES - CT 03.86.18.03.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2016-08-01 | 2016-08-01 | CAFREFBF | 2016-06-29 | 2016-07-13 | ----- | 2016-07-19 | STE | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2016-07-25 | ----- | 2016-07-29 | ----- | Oui | 2016-07-13 | 2016-07-28
----- | AUX700831 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | 06/06/17 POI SANS MES | SCOPELBU | ----- | QF | ----- | 2017-05-24 | NP | 2017-06-13 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | AUX | 3J17YN | MXB | 068CUX RACC CLI AFF CU P | AUXERRE (89024) | POI | 11 | LCUNP | AVE JEAN JAURES | 68 | 2017-05-31 | ----- | N | ----- | 2017-06-08 | 2017-06-06 | 2017-09-19 | ----- | 2018-07-13 | ----- | Production Réseau | THD C2E OBS 4 PAIRES - CT M BEZ 03.80.70.42.61 (02/06/2017) ATT VALID CD $ le 02/06/2017 COM:(02/06/2017) , RPAS 06/06/17 POI SANS MES | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-10-03 | 2017-10-03 | BONIND | 2017-05-24 | 2017-06-02 | ----- | 2017-06-06 | AUTRE | PAS D INFO | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-06-13 | ----- | 2017-09-29 | ----- | Oui | 2017-06-06 | 2017-06-21
----- | AUX700833 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | 19/06/17 POI SANS MES - SENS 13B RUE RENE BINET - POSE REGLETTE POUR XDSL 2 P QUARTEES - DLR 04/07/16 | SCOPELBU | ----- | QF | ----- | 2017-05-24 | NP | 2017-07-04 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | SEN | 3J17YN | XXF | 068CUX RACC CLI AFF CU P | SENS (89387) | POI | 13B | LCUNP | RUE RENE BINET | 68 | 2017-05-31 | ----- | N | ----- | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-08-07 | ----- | 2018-07-16 | ----- | Production Réseau | THD CE LAN FC 2 PAIRES - CT M. CHELLALI 01.41.36.00.10 (02/06/2017) ATT DEV $ ENVOYE le 02/06/2017 COM:(02/06/2017) , DPOI (16/06/2017) ATT VALID CD $ le 16/06/2017 COM:(sans MS) , RPAS 19/06/17 POI SANS MES - SENS 13B RUE RENE BINET - POSE REGLETTE POUR XDSL 2 P QUARTEES - DLR 04/07/16 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-08-10 | 2017-08-10 | GROSJEAM | 2017-05-24 | 2017-06-16 | ----- | 2017-06-19 | STE | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-07-04 | ----- | 2017-07-19 | ----- | Oui | 2017-06-19 | 2017-07-04
----- | AUX700949 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | 06/07/17 PIL POI SANS MES (28/06/2017) VISITE TERRAIN $ le 04/07/2017 COM:(RDV le 04/07/17) , RPAS | SCOPELBU | ----- | QF | ----- | 2017-06-21 | NP | 2017-07-18 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | SMV | 3J17YN | ZDR | 068CUX RACC CLI AFF CU P | SAINT MAURICE THIZOUAILLE (89361) | POI | 8 | LCUNP | RUE DE LA COUTURIERE | 68 | 2017-07-13 | ----- | N | ----- | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-09-14 | ----- | 2018-07-16 | ----- | Production Réseau | THD C2E SFR 2 PAIRES - CT M. PARET 06.80.47.94.43 (22/06/2017)affecté à S.DEFOSSEZ THD C2E SFR 2 PAIRES - CT M. PARET 06.80.47.94.43 (28/06/2017) VISITE TERRAIN $ le 04/07/2017 COM:(RDV le 04/07/17) , RPAS 06/07/17 PIL POI SANS MES (28/06/2017) VISITE TERRAIN $ le 04/07/2017 COM:(RDV le 04/07/17) , RPAS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-08-14 | 2017-08-14 | VAUTHIEP | 2017-06-21 | 2017-07-05 | ----- | 2017-07-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-07-18 | ----- | 2017-07-25 | ----- | Oui | 28/06/2017 | 2017-07-13
----- | AUX701073 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | 22/08/17 POI AVEC MES, No DEM A5RFTW,CTC No 03.86.73.35.47 Mr MARCHETTI 1er ADJOINT,Rdv A PRENDRE - LA FERTE LOUPIERE POSE REGLETTE MAIRIE | SCOPELBU | ----- | QE | ----- | 2017-07-25 | NP | 2017-09-12 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | SEP | 3J17YN | XXD | 068CUX RACC CLI AFF CU P | LA FERTE LOUPIERE (89163) | POI | ----- | LCUNP | PLACE DE LA MAIRIE | 68 | 2017-08-17 | ----- | O | ----- | 2017-09-01 | 2017-08-22 | 2018-07-13 | ----- | 2018-07-13 | ----- | Production Réseau | (17/08/2017)affecté à S,DEFOSSEZ (21/08/2017) ATT VALID CD $ le 21/08/2017 COM:(1 dem a construire A5RFTW) , RPAS 22/08/17 POI AVEC MES, No DEM A5RFTW,CTC No 03.86.73.35.47 Mr MARCHETTI 1er ADJOINT,Rdv A PRENDRE - LA FERTE LOUPIERE POSE REGLETTE MAIRIE | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-09-20 | 2017-09-20 | GROSJEAM | 2017-07-25 | 2017-08-21 | ----- | 2017-08-22 | STE | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-09-12 | ----- | 2017-09-07 | ----- | Oui | 2017-08-22 | 2017-09-06
----- | AUX701117 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | 11/08/17 PIL POI AVEC MES, No DEM 0041SUS1,CTC No 02.41.18.53.51 ,Rdv A PRENDRE AVEC CLIENT(10/08/2017) ATT VALID CD $ le 10/08/2017 COM:(DEM 0041SUS1 à construire sur TO1/12(14p1-2)p1) , RPAS | SCOPELCS | ----- | QF | ----- | 2017-08-01 | NP | 2017-08-16 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | TO1 | 3J17YN | ZDR | 068CUX RACC CLI AFF CU P | TOUCY (89419) | POI | 3 | LCUNP | RUE ARRAULT | 68 | 2017-08-08 | ----- | N | ----- | 2017-08-16 | 2017-08-11 | 2017-08-16 | ----- | 2018-07-16 | ----- | Production Réseau | THD CE LAN FC 1 PAIRE - CT M. BEAUSSIER 02.41.18.53.51 (02/08/2017)affecté à E.HEIN THD CE LAN FC 1 PAIRE - CT M. BEAUSSIER 02.41.18.53.51 (10/08/2017) ATT VALID CD $ le 10/08/2017 COM:(DEM 0041SUS1 à construire sur TO1/12(14p1-2)p1) , RPAS 11/08/17 PIL POI AVEC MES, No DEM 0041SUS1,CTC No 02.41.18.53.51 ,Rdv A PRENDRE AVEC CLIENT(10/08/2017) ATT VALID CD $ le 10/08/2017 COM:(DEM 0041SUS1 à construire sur TO1/12(14p1-2)p1) , RPAS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-08-29 | 2017-08-29 | VAUTHIEP | 2017-08-01 | 2017-08-11 | ----- | 2017-08-11 | STE | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-08-16 | ----- | 2017-08-21 | ----- | Oui | 10/08/2017 | 2017-08-25
----- | AUX701120 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | 08/08/17 PIL POI SANS MES //(08/08/2017) ATT VALID CD $ le 08/08/2017 , DPOI | CLERCS | ----- | QF | ----- | 2017-08-02 | NP | 2017-08-16 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | PO6 | 3J17YN | ZDR | 068CUX RACC CLI AFF CU P | POURRAIN (89311) | POI | 7 | LCUNP | RUE DU 24 AOUT 1944 | 68 | 2017-08-09 | ----- | N | ----- | 2017-08-16 | 2017-08-08 | 2017-11-23 | ----- | 2018-07-09 | ----- | Production Réseau | THD C2E SFR 4 PAIRES - CT 03.86.41.12.32 (08/08/2017) ATT VALID CD $ le 08/08/2017 , DPOI 08/08/17 PIL POI SANS MES //(08/08/2017) ATT VALID CD $ le 08/08/2017 , DPOI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2018-05-31 | 2018-05-31 | POITOUTT | 2017-08-02 | 2017-08-08 | ----- | 2017-08-08 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-08-16 | ----- | 2017-11-28 | ----- | Oui | 08/08/2017 | 2017-08-23
----- | AUX701277 | ----- | 6 | CAGNATT | ----- | (09/07/2018) DMS $ Tous les chantiers de la POI sont termines. | SCOPELDH | ----- | LE | ----- | 2017-09-15 | NP | 2018-07-03 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | AVA | 3J18FS | XXD | 052FOX RACC CLIENT AF OPT | AVALLON (89025) | POI | ----- | LDFNP | RUE BOIS ST LADRE | 52 | 2018-07-02 | ----- | ----- | ----- | 2017-11-03 | 2018-06-18 | 2018-08-06 | ----- | 2018-08-06 | ----- | Production Réseau | THD CE LAN FO SFR - CT CAPCOM 06.68.57.22.60 THD CE LAN FO SFR - CT CAPCOM 06.68.57.22.60 / AFFECTE A MEYER CHRISTOPHER THD CE LAN FO SFR - CT CAPCOM 06.68.57.22.60 / REAFFECTE A SYLVAIN GALOPIN (16/11/2017) ATT CLI INJOIGNABLE $ le 16/11/2017 COM:(sfr n'arrive pas a contacter le client . ) , DPOI (24/11/2017) VISITE TERRAIN $ le 28/11/2017 COM:(visite le 28/11/2017) , RPAS (19/12/2017) ATT CLI TVX $ FIN DE TRAVAUX PREVUE LE 03/12/18 PIL (19/12/2017) ATT CLI TVX $ FIN DE TRAVAUX PREVUE LE 03/12/18 PIL 22/12/2017 REAFFECTE A LUDOVIC EL YAAGOUBI (24/01/2018) ATT CLI INJOIGN. $ CLIENT CONTACTE 3EME APPEL 14/12/17 MESSAGE LAISSE OUI COM:(Multiples relances par mail sans reponse de l'ets Circet) PIL (22/02/2018) ATT CLI TVX $ LIE AU POC DATE DE FIN DE TRAVAUX PREVISIONNEL LE 02/04/18 PIL (26/03/2018) ATT INFOS $ CAF REF PIL (09/04/2018) ATT INFOS $ CAF REF COM:(Noeud dico) PIL (19/04/2018) ATT CLI TVX $ LIE AU POC DATE DE FIN DE TRAVAUX PREVISIONNEL LE 01/06/18 COM:(Attente travaux Circet. Fibre dispo chez orange depuis 27/03/18 et personne ne l'a récupéré.) PIL (22/05/2018) ATT CLI TVX $ LE 11/06/2018 (DATE DE FIN DE TRAVAUX PREVISIONNEL) ,LIE AU POC (DRE:18/06/2018) (DLR:18/06/2018) (01/06/2018) ATT CLI TVX $ LE 18/06/2018 (DATE DE FIN DE TRAVAUX PREVISIONNEL) ,LIE AU POC (12/06/2018) ATT CLI TVX $ LE 18/06/2018 (DATE FIN DE TRAVAUX PREVUE) COM:(TIRAGE DU CABLE EN COURS PAR CIRCET) (13/06/2018) ATT INFOS $ ATTENTE RETOUR NUMERO COMMANDE D'ACCES (DRE:02/07/2018) (DLR:02/07/2018) (18/06/2018) ETU TRANSMISE $ (FIBRE GC BLO COMMANDE SIMPLE) (TIRAGE ET/OU RACCO) (CABLE STANDARD) (DLR:03/07/2018) (09/07/2018) DMS $ Tous les chantiers de la POI sont termines. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | CAGNATT | 2017-09-15 | 2018-06-14 | ----- | 2018-06-18 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | O | 2018-06-18 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 09/07/2018 | 2018-07-24
----- | AUX701475 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | 24/11/17 PIL POI SANS MES //24/11/17 PIL POI SANS MES //(16/11/2017) ATT VALID CD $ le 16/11/2017 , DPOI | SCOPELBU | ----- | QE | ----- | 2017-10-24 | NP | 2017-12-05 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | CH2 | 3J17YN | XXG | 068CUX RACC CLI AFF CU P | SAINT BRIS LE VINEUX (89337) | POI | 3 | LCUNP | QUAI DE L YONNE | 68 | 2017-11-17 | ----- | N | ----- | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-12-04 | ----- | 2018-07-16 | ----- | Production Réseau | THD BVPN 2M - CT ALBINGRE 03.86.91.16.82 (25/10/2017)affecté à S.DEFOSSEZ THD BVPN 2M - CT ALBINGRE 03.86.91.16.82 (27/10/2017) VISITE TERRAIN $ le 27/10/2017 COM:(VT le 08/11/2017) , RPAS (16/11/2017) ATT VALID CD $ le 16/11/2017 , DPOI 24/11/17 PIL POI SANS MES //(16/11/2017) ATT VALID CD $ le 16/11/2017 , DPOI 24/11/17 PIL POI SANS MES //24/11/17 PIL POI SANS MES //(16/11/2017) ATT VALID CD $ le 16/11/2017 , DPOI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 43087 | 43087 | POITOUTT | 2017-10-24 | 2017-11-24 | 43063 | 2017-11-24 | STE | erreur étiquette sur schéma de câblage | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2017-12-05 | ----- | 2017-12-14 | ----- | Oui | 16/11/2017 | 2017-12-01
----- | AUX800089 | ----- | 6 | POITOUTT | ----- | (24/01/2018) ETU TRANSMISE $ (CUIVRE) (RACCO) (DLR:01/02/18) | SCOPELBU | ----- | QF | ----- | 2018-01-17 | NP | 2018-02-01 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | SMV | 3J18HG | ZDR | 068CUX RAC CU CLT AFF P+E | SAINT MAURICE THIZOUAILLE (89361) | POI | 8 | LCUNP | RUE DE LA COUTURIERE | 68 | 2018-01-24 | ----- | N | ----- | 2018-01-31 | 2018-01-24 | 2018-04-09 | ----- | 2018-04-27 | ----- | Production Réseau | THD C2E SFR 1 PAIRE - CT M. SACENDA 04.74.62.34.15 (19/01/2018)Affecté à S.DEFOSSEZTHD C2E SFR 1 PAIRE - CT M. SACENDA 04.74.62.34.15 (24/01/2018) ETU TRANSMISE $ (CUIVRE) (TIRAGE ET/OU RACCO) (CABLE STANDARD) (DLR:01/02/18) (24/01/2018) ETU TRANSMISE $ (CUIVRE) (RACCO) (DLR:01/02/18) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2018-02-05 | 2018-02-05 | POITOUTT | 2018-01-17 | 2018-01-24 | ----- | 2018-01-24 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | POITOUTT | POITOUTT | 2018-01-24 | ----- | 2018-01-31 | ----- | Oui | 24/01/2018 | 2018-02-08
A1900169 | AUX800142 | ----- | 6 | LAVIERM | ----- | (18/02/2019) DMS $ Tous les chantiers de la POI sont termines. | SCOPELBU | ----- | QF | ----- | 2018-01-31 | NP | 2018-02-19 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | SEN | 3J18HG | XBK | 068CUX RAC CU CLT AFF P+E | SAINT CLEMENT (89338) | POI | 10 | LCUNP | RUE FONTAINE D AZON | 68 | 2018-02-07 | ----- | N | ----- | 2018-02-14 | 2018-02-09 | 2019-02-18 | ----- | 2019-05-20 | REXEL FRANCE SAINT CLEMENT | Production Réseau | THD CE LAN BOUYGUES TEL 4 PAIRES - CT M. DESMOULIN 06.38.08.44.83 (01/02/2018)affecté à S.DEFOSSEZ THD CE LAN BOUYGUES TEL 4 PAIRES - CT M. DESMOULIN 06.38.08.44.83 (09/02/2018) ETU TRANSMISE $ (CUIVRE) (TIRAGE ET/OU RACCO) (CABLE STANDARD) (DLR:19/02/18) (18/02/2019) DMS $ Tous les chantiers de la POI sont termines. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | POITOUTT | 2018-01-31 | 2018-02-09 | ----- | 2018-02-09 | STE | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 18/02/2019 | 2019-03-05
----- | DIJ502859 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | 02/12/15 POI SANS MES POUR OPUS DEM A CONSTRUIRE SUR STA/XAR/17(10p4-5),CLT 0671111540,0380700666,RDV A PRENDRE FFECTEE A JEAN LOUIS CROS 0689567559 THD CE LAN VERIZON 2 PAIRES | SCOPELG | ----- | QF | ----- | 2015-09-08 | NP | 2015-12-07 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | STA | 3J15YN | XAR | 068CUX RAC CLI AFF CU P | DIJON (21231) | POI | 13 | LCUNP | IMP DE REGGIO | 68 | 2015-12-07 | ----- | ----- | ----- | 2015-09-22 | 2015-12-02 | 2015-12-07 | ----- | 2018-07-16 | ----- | Production Réseau | THD CE LAN VERIZON 2 PAIRES - CT 0380700666 OU 0671111540 (11/09/2015)POI AFFECTEE A JEAN LOUIS CROS 0689567559 THD CE LAN VERIZON 2 PAIRES - CT 0380700666 OU 0671111540 (17/09/15)dossier en cours de finalisation JLC(11/09/2015)POI AFFECTEE A JEAN LOUIS CROS 0689567559 THD CE LAN VERIZON 2 PAIRES - CT 0380700666 OU 0671111540 22/09/15 PIL ETAT5 Attente travaux client, FFECTEE A JEAN LOUIS CROS 0689567559 THD CE LAN VERIZON 2 PAIRES - CT 0380700666 OU 0671111540 TRPOI//30/11/15 POI SANS MES POUR OPUS DEM A CONSTRUIRE SUR STAXAR/17(10p4-5) , FFECTEE A JEAN LOUIS CROS 0689567559 THD CE LAN VERIZON 2 PAIRES - CT 0380700666 OU 0671111540 02/12/15 POI SANS MES POUR OPUS DEM A CONSTRUIRE SUR STA/XAR/17(10p4-5),CLT 0671111540,0380700666,RDV A PRENDRE FFECTEE A JEAN LOUIS CROS 0689567559 THD CE LAN VERIZON 2 PAIRES | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 42356 | 42356 | CAFREFBF | 42255 | 42338 | ----- | 42340 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2015-12-07 | ----- | 2015-12-15 | ----- | Oui | 10p4-5 | #VALUE!
----- | DIJ503857 | ----- | 6 | LAVIERM | ----- | TRPOI//16/08/16 POI SANS MES 17/12/15 PIL ETAT5 Attente travaux client, 10/12/15 POI AFFECTEE A PHILIPPE HUBERT THD C2E OBS 2 PAIRES - CT M. CHOBAUT 03.80.60.96.30 | SCOPELG | ----- | QF | ----- | 2015-12-07 | NP | 2016-09-06 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | STA | 3J16YN | XGH | 068CUX RAC CLI AFF CU P | DIJON (21231) | POI | 8B | LCUNP | BD GEORGES CLEMENCEAU | 68 | 2015-12-15 | ----- | ----- | ----- | 2015-12-22 | 2016-08-19 | 2016-09-02 | ----- | 2019-01-29 | ----- | Production Réseau | THD C2E OBS 2 PAIRES - CT M. CHOBAUT 03.80.60.96.30 10/12/15 POI AFFECTEE A PHILIPPE HUBERT THD C2E OBS 2 PAIRES - CT M. CHOBAUT 03.80.60.96.30 17/12/15 PIL ETAT5 Attente travaux client, 10/12/15 POI AFFECTEE A PHILIPPE HUBERT THD C2E OBS 2 PAIRES - CT M. CHOBAUT 03.80.60.96.30 TRPOI//16/08/16 POI SANS MES 17/12/15 PIL ETAT5 Attente travaux client, 10/12/15 POI AFFECTEE A PHILIPPE HUBERT THD C2E OBS 2 PAIRES - CT M. CHOBAUT 03.80.60.96.30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | CAFREFBF | 2015-12-07 | 2016-08-16 | ----- | 2016-08-19 | TIERS_CLI | ATTENTE TRAVAUX CLIENT | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Non | #VALUE! | #VALUE!
----- | DIJ601522 | ----- | 6 | POITOUTT | ----- | 02/06/16 PIL POI SANS MES ,THD 2 LL XDSL 4 PAIRES - CT M. DEBOISE 06.88.23.98.55 | SCOPELC | ----- | QF | ----- | 2016-05-25 | NP | 2016-06-08 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | MAR | 3J16YN | XNH | 068CUX RAC CLI AFF CU P | CHENOVE (21166) | POI | 9 | LCUNP | RUE PAUL LANGEVIN | 68 | 2016-06-02 | ----- | ----- | ----- | 2016-06-08 | 2016-06-02 | 2016-06-08 | ----- | 2019-03-21 | ----- | Production Réseau | THD LL XDSL 4 PAIRES - CT M. DEBOISE 06.88.23.98.55 THD 2 LL XDSL 4 PAIRES - CT M. DEBOISE 06.88.23.98.55 02/06/16 PIL POI SANS MES ,THD 2 LL XDSL 4 PAIRES - CT M. DEBOISE 06.88.23.98.55 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | CAFREFBF | 42515 | 42523 | ----- | 42523 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2018-06-02 | ----- | ----- | ----- | Oui | 2016-06-02 | 2016-06-17
----- | DIJ601865 | ----- | 6 | BALLANDS | ----- | (31/08/2016)Etude réalisée et Transmise04/07/16 POI affectée à David ANTONIAMA THD 2xCE LAN FO BOUYGUES TEL - CTM. LEUCI 03.80.44.43.85 | SCOPELC | ----- | LE | ----- | 2016-06-24 | NP | 2016-09-30 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | CHE | 3J16YQ | XXC | 052FOX POI RCA FIBRE | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (21171) | POI | 3 | LDFNP | RUE DES SERRURIERS | 52 | 2016-07-13 | ----- | ----- | ----- | 2016-08-08 | 2016-09-01 | 2016-09-22 | ----- | 2018-06-08 | ----- | Production Réseau | THD CE LAN FO BOUYGUES TEL - CTM. LEUCI 03.80.44.43.85 04/07/16 POI affectée à David ANTONIAMA THD CE LAN FO BOUYGUES TEL - CTM. LEUCI 03.80.44.43.85 04/07/16 POI affectée à David ANTONIAMA THD 2xCE LAN FO BOUYGUES TEL - CTM. LEUCI 03.80.44.43.85 (31/08/2016)Etude réalisée et Transmise04/07/16 POI affectée à David ANTONIAMA THD 2xCE LAN FO BOUYGUES TEL - CTM. LEUCI 03.80.44.43.85 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 31/08/2016 | 2016-09-15
----- | DIJ602093 | ----- | 6 | CAGNATT | ----- | 02/11/16 PIL POI SANS MES (08/08/2016)-affecté à David ANTONIAMA / THD A.B.E DIRECT SUR RAEI - CT M. ROY 05.33.51.53.85 | SCOPELC | ----- | LE | ----- | 2016-07-19 | NP | 2016-11-18 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | GRA | 3J17YQ | ZDR | 052FOX POI RCA FIBRE | DIJON (21231) | POI | 15 | LDFNP | BD DE BROSSES | 52 | 2016-08-04 | ----- | ----- | ----- | 2016-08-30 | 2016-11-02 | 2017-04-18 | ----- | 2018-06-08 | ----- | Production Réseau | THD A.B.E DIRECT SUR RAEI - CT M. ROY 05.33.51.53.85 (04/08/2016)affecté à David ANTONIAMA / THD A.B.E DIRECT SUR RAEI - CT M. ROY 05.33.51.53.85 (08/08/2016)RDV CLI LE 05/09/16 DRE:12/09/16(04/08/2016)affecté à David ANTONIAMA / THD A.B.E DIRECT SUR RAEI - CT M. ROY 05.33.51.53.85 02/11/16 PIL POI SANS MES (08/08/2016)RDV CLI LE 05/09/16 DRE:12/09/16(04/08/2016)affecté à David ANTONIAMA / THD A.B.E DIRECT SUR RAEI - CT M. ROY 05.33.51.53.85 02/11/16 PIL POI SANS MES (08/08/2016)-affecté à David ANTONIAMA / THD A.B.E DIRECT SUR RAEI - CT M. ROY 05.33.51.53.85 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 08/08/2016 | 2016-08-23
----- | DIJ602537 | ----- | 6 | CAGNATT | ----- | 05/10/16 PIL POI SANS MES ,CTC M AUBERTIN 0637701150 RDV A PRENDRE | SCOPELCD | ----- | LE | ----- | 2016-09-05 | NP | 2016-10-14 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | STA | 3J16YQ | XNT | 052FOX POI RCA FIBRE | DIJON (21231) | POI | 27 | LDFNP | RUE LOUIS DE BROGLIE | 52 | 2016-10-05 | ----- | ----- | ----- | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2016-10-14 | ----- | 2018-07-12 | ----- | Production Réseau | THD CE LAN FO RC - CT M. AUBERTIN 06.37.70.11.50 13/09/16 PIL RDV client pour étude le 21/09/16 30/09/16 POI AVEC MES 05/10/16 PIL POI SANS MES ,CTC M AUBERTIN 0637701150 RDV A PRENDRE | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | SEGUING | 2016-09-05 | 2016-10-04 | ----- | 2016-10-05 | ----- | ----- | 2016-09-13 | 2016-09-21 | rdv client le 21/09/16 | O | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 2016-10-05 | 2016-10-20
----- | DIJ603326 | ----- | 6 | POITOUTT | ----- | TRPOI 13/12/16 PIL POI SANS MES, THD LPT 2M SFR -0040FGF6 A CONSTRUIRE SU1/XXR/5(7p1-4) CT SFR M.SOUQUE 04.42.54.90.14--M BAYOU 0380844558 24/04/17 PIL ETAT5 Attente retour devis envoyé le 24/04/2017 | SCOPELCC | ----- | QE | ----- | 2016-11-18 | NP | 2017-12-29 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | SU1 | 3J17YN | XXR | 068CUX RACC CLI AFF CU P | LIERNAIS (21349) | POI | ----- | LCUNP | D17A | 68 | 2017-12-01 | ----- | ----- | ----- | 2016-12-06 | 2017-12-06 | 2018-06-21 | ----- | 2018-06-21 | ----- | Production Réseau | THD LPT 2M SFR - CT SFR M.SOUQUE 04.42.54.90.14 THD LPT 2M SFR - CT SFR M.SOUQUE 04.42.54.90.14 22/11/16 PIL RDV client pour étude le 22/11/16 THD LPT 2M SFR - CT SFR M.SOUQUE 04.42.54.90.14 22/11/16 PIL RDV client pour étude le 22/11/16 25/11/16 PIL ETAT5 Attente retour devis envoyé le 25/11/16 13/12/16 PIL POI SANS MES, THD LPT 2M SFR - CT SFR M.SOUQUE 04.42.54.90.14 22/11/16 PIL RDV client pour étude le 22/11/16 25/11/16 PIL ETAT5 Attente retour devis envoyé le 25/11/16 TRPOI 13/12/16 PIL POI SANS MES, THD LPT 2M SFR -0040FGF6 A CONSTRUIRE SU1/XXR/5(7p1-4) CT SFR M.SOUQUE 04.42.54.90.14--M BAYOU 0380844558 TRPOI 13/12/16 PIL POI SANS MES, THD LPT 2M SFR -0040FGF6 A CONSTRUIRE SU1/XXR/5(7p1-4) CT SFR M.SOUQUE 04.42.54.90.14--M BAYOU 0380844558 24/04/17 PIL ETAT5 Attente retour devis envoyé le 24/04/2017 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 7p1-4 | #VALUE!
----- | DIJ603535 | ----- | 6 | POITOUTT | ----- | 03/03/17 POI AVEC MES, No DEM 0040HYJ1 AISXXE/2/11p5 | SCOPELES | ----- | QF | ----- | 2016-12-06 | NP | 2017-03-13 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | AIS | 3J17YN | XXE | 068CUX RACC CLI AFF CU P | AISEREY (21005) | POI | 11 | LCUNP | RUE MARTIN LEJEAS | 68 | 2017-03-06 | ----- | ----- | ----- | 2016-12-20 | 2017-03-03 | 2017-03-12 | ----- | 2018-06-13 | ----- | Production Réseau | THD C2E SEWAN COMM 2 PAIRES - CT M. DAVID ROCHE 06.43.84.50.62 18/01/17 PIL ETAT5 Attente infos client, relance prévue le 23/01/17 THD C2E SEWAN COMM 2 PAIRES - CT M. DAVID ROCHE 06.43.84.50.62 02/02/17 PIL ETAT5 Attente infos client, relance prévue le 07/02/17 07/02/17 PIL ETAT5 Attente infos client, relance prévue le 14/02/17 14/02/17 PIL ETAT5 Attente infos client, relance prévue le 21/02/17 20/02/17 PIL ETAT5 Attente infos client, relance prévue le 28/02/17 01/03/17 PIL ETAT5 Attente infos client, relance prévue le 08/03/17 03/03/17 POI AVEC MES, No DEM 0040HYJ1 AISXXE/2/11p5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 2017-03-03 | 2017-03-18
A1900854 | DOL900203 | ----- | 1 | ----- | ----- | (22/07/2019) ETU TRANSMISE $ (ESQUISSE GC SEUL) | SCOPELDA | ----- | QF | ----- | 2019-07-16 | NP | 2019-07-31 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | DOL | 3J19HG | AG0 | 068CUX RAC CU CLT AFF P+E | DOLE (39198) | POI | 10 | LCUNP | AV JACQUES DUHAMEL | 68 | 2019-07-24 | ----- | N | ----- | 2019-07-31 | ----- | ----- | ----- | ----- | DEBOUCHAGE CONDUITE | Production Réseau | TAVAUX (22/07/2019) ETU TRANSMISE $ (ESQUISSE GC SEUL) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 22/07/2019 | 2019-08-06
----- | DOL900209 | ----- | 1 | ----- | ----- | (22/07/2019) ETU TRANSMISE $ (CUIVRE) (RACCO) (DLR:30/07/2019) | SCOPELCW | ----- | QF | ----- | 2019-07-19 | NP | 2019-07-30 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | DOL | 3J19HG | A00 | 068CUX RAC CU CLT AFF P+E | DOLE (39198) | POI | 10 | LCUNP | RUE HENRI JEANRENAUD | 68 | 2019-08-22 | ----- | N | ----- | 2019-08-06 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Production Réseau | (19/07/2019) RDV CLI $ LE 22/07/2019 (DRE:22/08/2019) (DLR:22/08/2019) (22/07/2019) ETU TRANSMISE $ (CUIVRE) (RACCO) (DLR:30/07/2019) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Non recue | ----- | ----- | ----- | ----- | Non recue | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 43665 | 43668 | ----- | O | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 22/07/2019 | 2019-08-06
----- | LON600327 | ----- | 6 | METRAY | ----- | 15/06/16 POI SANS MES pour opus 0039EWJ5 sur 13(2p2-5) // THD C2E OBS 4 PAIRES - CT M. HICHEM AROUS 06.81.92.49.18 | SCOPELBW | ----- | QF | ----- | 2016-06-08 | NP | 2016-06-22 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | LLS | 3J16YN | AD0 | 068CUX RAC CLI AFF CU P | PERRIGNY (39411) | POI | 290 | LCUNP | RUE GRANGETTES | 68 | 2016-06-15 | ----- | ----- | ----- | 2016-06-22 | 2016-06-15 | 2016-06-22 | ----- | 2019-02-06 | ----- | Production Réseau | THD C2E OBS 4 PAIRES - CT M. HICHEM AROUS 06.81.92.49.18 15/06/16 POI SANS MES pour opus 0039EWJ5 sur 13(2p2-5) // THD C2E OBS 4 PAIRES - CT M. HICHEM AROUS 06.81.92.49.18 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | CAFREFBF | 2016-06-08 | 2016-06-13 | ----- | 2016-06-15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 2p2-5 | #VALUE!
----- | LON600349 | ----- | 6 | OLIVEC | ----- | 08/09/16 POI SANS MES 29/06/16 PIL RDV client pour étude le 30/06/16 THD C2E OBS 4 PAIRES - CT M. BERTHOD 06.81.61.84.50 | SCOPELCC | ----- | QF | ----- | 2016-06-17 | NP | 2016-09-19 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | LLS | 3J16YN | BJ0 | 068CUX RAC CLI AFF CU P | LONS LE SAUNIER (39300) | POI | 545 | LCUNP | AV OFFENBOURG | 68 | 2016-09-09 | ----- | ----- | ----- | 2016-07-01 | 2016-09-09 | 2018-03-29 | ----- | 2018-06-08 | ----- | Production Réseau | THD C2E OBS 4 PAIRES - CT M. BERTHOD 06.81.61.84.50 29/06/16 PIL RDV client pour étude le 30/06/16 THD C2E OBS 4 PAIRES - CT M. BERTHOD 06.81.61.84.50 08/09/16 POI SANS MES 29/06/16 PIL RDV client pour étude le 30/06/16 THD C2E OBS 4 PAIRES - CT M. BERTHOD 06.81.61.84.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 2016-09-08 | 2016-09-23
----- | MUI801398 | ----- | 4 | ----- | R4 | (21/09/18)MISE AUX NORMES AVANT INSTALLATION ELEMENTS ACTIFS(14/06/2018) DMS $ les interventions de tous les chantiers élémentaires sont mis en service dans GPC-Pidi, hors équipe Orange et étude et traitées à la CA d'Orange | SCOPELF | ----- | QE | ----- | 2018-05-16 | NP | 2018-06-15 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | CRE | 3J18HG | XXN | 068CUX RAC CU CLT AFF P+E | LE BREUIL (71059) | POI | ----- | LCUNP | LA MONTEE NOIRE | 68 | 2018-06-22 | ----- | N | ----- | 2018-05-30 | 2018-06-07 | 2018-06-14 | ----- | ----- | ----- | Production Réseau | (17/05/2018)affecté à M.ONZARDINE (28/05/2018) VISITE TERRAIN $ LE 07/06/2018 (DRE:22/06/2018) (DLR:06/07/2018) (01/06/2018) ETU TRANSMISE $ (CUIVRE) (RACCO) (DLR:11/06/2018) (07/06/2018) ETU TRANSMISE $ (CUIVRE) (TIRAGE ET/OU RACCO) (CABLE STANDARD) (DLR:15/06/2018) (14/06/2018) DMS $ les interventions de tous les chantiers élémentaires sont mis en service dans GPC-Pidi, hors équipe Orange et étude et traitées à la CA d'Orange (21/09/18)MISE AUX NORMES AVANT INSTALLATION ELEMENTS ACTIFS(14/06/2018) DMS $ les interventions de tous les chantiers élémentaires sont mis en service dans GPC-Pidi, hors équipe Orange et étude et traitées à la CA d'Orange | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | POITOUTT | 2018-05-16 | 2018-06-01 | ----- | 2018-06-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | N | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Oui | 21/09/18 | 2018-10-06
----- | MUI902309 | ----- | 1 | ----- | ----- | ----- | SCOPELCR | ----- | QF | ----- | 2019-07-17 | NP | 2019-08-02 | POI RACC CLTS MARCHE P,E DEM 42C,OPUS | CHO | 3J19HG | XXE | 068CUX RAC CU CLT AFF P+E | CHAUFFAILLES (71120) | POI | ----- | LCUNP | ROUTE DE LA CLAYETTE | 68 | 2019-07-25 | ----- | N | ----- | 2019-08-02 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Production Réseau | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Non recue | ----- | ----- | ----- | ----- | Non recue | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Non | #VALUE! | #VALUE!
Formulas:
Date du dernier ComLabs = IFERROR(SUBSTITUTE(MID([Commentaire],FIND("(",[Commentaire])+1,FIND(")",[Commentaire])-FIND("(",[Commentaire])-1),"",""),DATE(MID([Commentaire],SEARCH("/",[Commentaire])+4,2)+2000,MID([Commentaire],SEARCH("/",[Commentaire])+1,2),MID([Commentaire],SEARCH("/",[Commentaire])-2,2)))
Limite validité COMLAB = [Date du dernier ComLabs]+15